(1) Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

- Bảng Velocity tham khảo:

  - Velocity tham khảo: 16 SP (Tính trung bình 3 Sprint trước: (15+16+17)/3=16).

  - Cách tính: Lấy tổng số Story Point hoàn thành của 3 Sprint trước chia cho 3.

  - Cách dùng: Dùng làm thước đo tham khảo năng suất lịch sử của nhóm để dự báo khối lượng công việc (SP) có thể hoàn thành trong Sprint hiện tại, không phải là cam kết cứng nhắc.

- Bảng Capacity Sprint này:

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 |

- Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức chuẩn 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm có thể dựa vào Velocity tham khảo (16 SP) kết hợp Capacity thực tế (190 giờ) để cân nhắc chọn lượng PBI vừa sức, tránh quá tải.

(2) Nhiệm vụ 2: Viết lại Sprint Goal

- Sprint Goal đã chỉnh sửa:
Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, xem khung giờ trống và đặt chỗ trước một vị trí sạc để chủ động hành trình mà không phải chờ đợi khi đến nơi.

(3) Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

- Bảng chọn PBI:

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Ưu tiên 3; cốt lõi để đặt chỗ trước, phù hợp với năng lực (Tổng SP = 11 sát với Velocity tham khảo 16). |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa | Chưa chốt quy tắc hủy sát giờ và tổng SP chọn (16 SP) đã đạt giới hạn Velocity tham khảo, để dành cho Sprint sau. |
| Tổng SP đã chọn |  |  | 11 SP | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03:

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng API xử lý logic đặt chỗ (kiểm tra trùng lặp lịch, cấp mã xác nhận). | API đặt chỗ hoạt động, không bị trùng lịch và trả về mã xác nhận chính xác. | 16 |
| 2 | Phát triển giao diện người dùng chọn trạm, chọn giờ, chọn xe và tích hợp API đặt chỗ. | Màn hình đặt chỗ trực quan, hoàn thành luồng người dùng đặt chỗ thành công. | 14 |

(4) Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

- So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal:
Đường thực tế đi ngang bằng phẳng ở mức 11 SP từ ngày 0 đến ngày 2, không giảm theo đường lý tưởng (chứng tỏ chưa có PBI nào hoàn thành/Done sớm). Dấu hiệu bất thường xuất hiện từ ngày 3 đến ngày 7 khi đường thực tế đi ngang kéo dài ở mức 8 SP, gây chậm tiến độ so với kế hoạch và tạo rủi ro lớn không kịp hoàn thành toàn bộ Sprint Goal vào cuối Sprint.

- Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal:
Tại ngày 7, nhóm nên tập trung toàn lực (swarm) hỗ trợ các Developer đang phụ trách phần việc dở dang của CS03 để đưa PBI này về trạng thái Done sớm nhất có thể trong 1-2 ngày tới. Đồng thời, nhóm cần rà soát lại các tác vụ còn lại, sẵn sàng cắt giảm hoặc chuyển các phần việc phụ chưa hoàn thành sang Sprint sau nếu quá sức, nhằm đảm bảo các tính năng cốt lõi còn lại đạt chất lượng bàn giao đúng hạn.